Số:  69/026/BBH/TNE&C                                        		       TP.HCM, ngày 23  tháng 5  năm 2026

BIÊN BẢN HỌP

Hôm nay, vào lúc 11:30 ngày 23 tháng 05 năm 2026, Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (TNE&C) đã tiến hành cuộc họp giao ban để giải quyết vướng mắc tại các dự án tại 7/1 Thành Thái, Phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh.

- THÀNH PHẦN THAM DỰ

| Chủ trì: | Ông Huỳnh Giáp Nhân | Giám đốc |
| --- | --- | --- |
| Thư ký: | Bà Đoàn Thị Minh Thương | Trợ lý GĐ |
|  | Ông Nguyễn Duy Hưng | Phó giám đốc |
|  | Ông Phùng Nguyên Khôi | Phó giám đốc |
|  | Ông Nguyễn Hữu Vinh | Trưởng phòng Quản lý dự án |

- NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Sau khi lắng nghe các Phó giám đốc và trưởng bộ phận báo cáo tình hình thực hiện triển khai các dự án, Giám đốc có chỉ đạo và kết luận nội dung cuộc họp như sau:

| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | BỘ PHẬN THỰC HIỆN | BỘ PHẬN PHỐI HỢP | THỜI HẠN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MỤC ĐÍCH CUỘC HỌP |  |  |  |  |
| 1 | - Rà soát, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án; - Triển khai, phân công và đôn đốc thực hiện các công việc trọng tâm tại các dự án. | Tất cả | Tất cả | Nắm chủ trương thực hiện |
| PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ |  |  |  |  |
| 1 | XLNT Tây Ninh |  |  |  |
|  | - Về các nội dung CĐT nhắc nhở liên quan các việc: + Giải trình ý kiến xã, SXD; + Lập kế hoạch chi tiết từng tuyến đường, từng hạng mục, ngày bắt đầu, kết thúc đến hết tháng 7/2026 (hoặc thời gian phù hợp theo thực tế thống nhất với CĐT tránh cam kết làm không được). | BĐH | P. QLDA | 25/5/2026 |
|  | - Về khối lượng phát sinh tăng/giảm: Ban Điều hành tổng hợp khối lượng phát sinh để Phòng KHĐT làm cơ sở triển khai hồ sơ phát sinh tăng/giảm theo trình tự: Công văn đề xuất khối lượng và đơn giá → Phụ lục hợp đồng → Thanh toán khối lượng phát sinh. | P. KHĐT | BĐH/ QLDA | Nắm chủ trương thực hiện |
| 2 | Rạch Xuyên Tâm |  |  |  |
|  | - Nhắc lịch Giám đốc gặp anh Dinh (PCT TP) trao đổi, chào hỏi công việc. |  |  |  |
|  | - Đẩy nhanh công tác thanh toán đợt 1, ưu tiên thanh toán khoảng 70% giá trị nghiệm thu vật tư/ cấu kiện ở các Nhà máy/bãi đúc; | P. KHĐT | BĐH/ QLDA | Mục tiêu xử lý hoàn thành từ 25/5 - 30/5/2026 |
|  | - Về phát sinh cừ Larsen: |  |  |  |
|  | + Phát sinh tăng cừ, giảm tôn do thay đổi thiết kế thì BĐH/QLDA bốc khối lượng phát sinh để gửi yêu cầu cấp/thuê đến P. VTTB để xử lý kịp thời các Phương án, trong khi chờ phê duyệt thay đổi thiết kế. | BĐH/ QLDA | P. VTTB | Trước 30/05/2026 gửi PYC cho P.VTTB |
|  | + TNE&C đại diện liên danh ban hành văn bản phê duyệt phát sinh do thay đổi thiết kế, làm cơ sở thực hiện. | P. KHĐT | BĐH/ QLDA | 25/05/2026 |
|  | + Quy trình thực hiện thanh toán phát sinh: Thay đổi biện pháp thi công → Phát sinh khối lượng → Phê duyệt → Ký phụ lục phát sinh tăng/giảm → Thanh toán. | Các bộ phận | Các bộ phận | Nắm chủ trương thực hiện |
|  | + Về phát sinh hợp đồng điều chỉnh giá áp dụng theo đơn giá hiện hành: Tiếp tục theo dõi tìm PA điều chỉnh. Hiện dự án tại Hà Nội cũng đang triển khai theo hướng tương tự. | Mr Khôi theo dõi với Nga Hải để lấy mẫu làm việc CĐT. |  | Nắm chủ trương thực hiện |
|  | - Về công tác cọc: |  |  |  |
|  | - Giao anh Hưng thành lập room theo dõi dự án và triển khai các công tác liên quan. | Mr Hưng |  |  |
|  | - TNE&C tham gia nhằm phục vụ bổ sung năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án. - Ngoài ra các hạng mục làm đê/kè nếu TNE&C có nhà thầu/tổ đội có năng lực cứng/tài chính ổn thì có thể tính toán nhận 1 phần việc để triển khai trực tiếp. | Các bộ phận | Các bộ phận | Nắm chủ trương thực hiện |

III. KẾT THÚC CUỘC HỌP:

- Theo nội dung thảo luận và chỉ đạo của Giám đốc trong cuộc họp, cá nhân, đơn vị có trách nhiệm thực hiện, kiểm soát công việc được phân công.

- Cuộc họp kết thúc vào lúc 12:30 cùng ngày. Biên bản họp đã được các thành viên thông qua và thực hiện các công việc theo đúng thời gian đã cam kết.

| THƯ KÝ Đoàn Thị Minh Thương | CHỦ TRÌ Huỳnh Giáp Nhân |
| --- | --- |

Nơi nhận:

- P. KHĐT, P. QLDA, P. VTTB;

- Lưu: HCNS.